## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие района в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | Название задачи | Длительность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ | Документ, подтверждающий выполнение работы | Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | Тип (Р/ П) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | Подготовительный этап | 27 | 12.02.2018 | 23.03.2018 | - | - |
| 1.1 | Р | Разработка анкеты для проведения анкетирования педагогов ДОУ и родителей воспитанников по вопросу внедрения Лего-конструирования в образовательном учреждении | 3 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Образец анкеты | Гермативская Л. |
| 1.2 | Р | Проведение анкетирования педагогов ДОУ и родителей воспитанников по внедрению Лего-конструирования в образовательном учреждении | 5 | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 1.3. | Р | Подведение итогов анкетирования | 9 | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Информация | Гермативская Л. |
| 1.4. | Р | Изучение литературы и статей педагогов, психологов по Лего-конструированию в детском саду. | 10 | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Информация | Брылева О.В. |
| 2. | - | Практический этап | 152 | 26.03.2018 | 31.10.2018 | - | - |
| 2.1 | - | Работа с педагогами. | 109 | 26.03.2018 | 31.08.2018 | - | - |
| 2.1.1 | Р | Проведение практико-обучающего семинара для воспитателей по Лего-конструированию в ДОУ «Развитие технического творчества дошкольников через лего - конструирование» | 5 | 02.04.2018 | 06.04.2018 | Приказ, справка | Гермативская Л. |
| 2.1.2 | Р | Проведение совещание при заведующий с воспитателями ДОУ по теме «Формы работы по созданию Лего парка «Город будущего» в практике ДОУ» | 9 | 23.04.2018 | 08.05.2018 | Приказ, протокол | Гермативская Л. |
| 2.1.3 | Р | Создание картотеки дидактических игр, образцов схем из конструктора Лего | 9 | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Информация | Гермативская Л.. |
| 2.1.4 | Р | Организация выставки в ДОУ «Самые удивительные постройки Лего» | 11 | 17.08.2018 | 31.08.2018 | Приказ, информация | Гермативская Л. |
| 2.1.5 | Р | Создание альбома «Мы и Лего» | 14 | 10.09.2018 | 27.09.2018 | Приказ, информация | Гермативская Л. |
| 2.1.6 | Р | Проведение выставки детских работ, Лего-фестиваля. | 10 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Приказ, информация | Гермативская Л. |
| 2.2. | - | Работа с детьми | 147 | 02.04.2018 | 31.10.2018 | - | - |
| 2.2.1 | Р | Проведение игр с детьми по ознакомлению с понятием «архитектура», профессией «архитектор» (показ слайдов, картин, фотографий) | 9 | 02.04.2018 | 12.04.2018 | Информационная о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.2.2 | Р | Проведение дидактической игры «Я архитектор» (детям раздают шаблоны, они подбирают подходящие детали и конструируют дом) | 5 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.2.3 | Р | Беседа с детьми на тему: «Строительные профессии» | 3 | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.2.4 | Р | Дидактическая игра «Строим дом в котором мы живем» | 4 | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.2.5 | Р | Презентация: «Путешествие по городам России» (Москва, Санкт – Петербург, Воронеж, Белгород ) | 10 | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.2.6 | Р | Конструирование: «Создание строительной техники из лего конструктора» | 5 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.2.7 | Р | Сюжетно-ролевая игра «Мы дизайнеры». | 3 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.2.8 | Р | Проведение викторины с детьми «Что я знаю о архитектуре». | 4 | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Информация, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.2.9 | Р | Проведение недели «Путешествие в страну Лего» | 7 | 04.07.2018 | 12.07.2018 | Информация о проведенной работе, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.2.10 | Р | Конструирование строим детский сад, школу (по схемам) | 10 | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Информация о проделанной работе, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.2.11 | Р | Дидактические игры: Угадай на ощупь (материал), Как растет дом | 5 | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Информация, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.2.12 | Р | Непосредственно образовательная деятельность «Станция метро» | 3 | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Информация о проделанной работе, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.2.13 | Р | Проведение конкурса «Удивительный мост» | 10 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Информация о проделанной работе, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.2.14 | Р | Проведение квест-игры «Город мастеров» | 10 | 27.09.2018 | 10.10.2018 | Информация о проделанной работе, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.2.15 | Р | Фестиваль детского технического творчества в детском саду «Лего парк» | 15 | 11.10.2018 | 31.10.2018 | Информация о проделанной работе, фотоотчет | Брылева О.В. |
| 2.3 | - | Работа с родителями | 152 | 26.03.2018 | 31.10.2018 | - | - |
| 2.3.1 | Р | Проведение в ДОУ родительского собрания «Значение Лего конструирования в развитии детей дошкольного возраста» | 6 | 13.04.2018 | 20.04.2018 | Приказ, протокол | Брылева О.В. |
| 2.3.2 | Р | Проведение родительской Лего гостиной | 5 | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Информация о проделанной работе | Брылева О.В. |
| 2.3.3 | Р | Конкурс среди родителей на лучшую поделку из Лего. | 21 | 03.09.2018. | 01.10.2018 | Информация о проведенной работе | Брылева О.В.. |
| 2.3.4 | Р | Привлечение родителей к оформлению Лего парка «Город будущего» | 10 | 11.10.2018 | 31.10.2018 | Фотоотчет | Брылева О.В. |
| 3 | Р | Размещение не менее 5 информаций о ходе реализации мероприятий проекта на официальном сайте МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка» | 179 | 12.02.2018 | 31.10.2018 | Скриншоты | Гермативская Л. |
| И т о г о: | 260 | 12.02.2018 | 31.10.2018 |  |  |

2.Бюджет проекта

| Код зада чи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства инвестора | Средства хоз. субъекта | Заемные средства | Прочие |
| 1. | Подготовительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Практический этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Работа с педагогами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Работа с детьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Работа с родителями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Размещение не менее 5 информаций о ходе реализации мероприятий проекта на официальном сайте МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.Участие области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дороги |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водоснабжение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Залоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие формы участия | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Земельный участок: |

4.Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Недостаточная заинтересованность родителей в участии в мероприятиях проекта | Не достижение цели проекта | Дополнительное освещение мероприятий проекта в СМИ | Гермативская Л. | Анализ ситуации с целью корректировки плана мероприятий и внесения изменений в план проекта |
| 2. | Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта | Срыв сроков проведения мероприятий | Перенос мероприятий проекта по времени | Гермативская Л. | Корректировка проектной документации |
| 3. | Недостаточная подготовка педагогов Камызинского детского сада «Улыбка» | Не достижение цели проекта | Дополнительное проведение мероприятий с педагогами | Гермативская Л. | Внесение изменений в план мероприятий и в план управления проектом |

5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, основное место работы, должность | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание и условия участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корнева Татьяна Васильевна, методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района | Проектный специалист 4 класса | Куратор проекта, Администратор проекта | Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от «10» апреля 2018 г. №331 «О назначении команды проекта» |
| 2 | Гермативская Любовь заведующий МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка» | - | Руководитель проекта, оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта | Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от «10» апреля 2018 г. №331 «О назначении команды проекта» |
| 3 | Брылева Ольга Васильевна, воспитатель, МДОУ Камызинский детский сад «Улыбка» | - | Член рабочей группы проекта |  |

6. Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

7.Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: Администрация муниципального района «Красненский район» Телефон:8(47262)5-25-89 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красное ул.Подгорная, 4 E-mail: admkra@rambler.ru | Фамилия имя отчество: Полторабатько Александр Федорович Должность руководителя организации: Глава администрации муниципального района «Красненский район» Телефон: 8(47262)5-25-89 8(47262)5-22-97 E-mail: admkra@rambler.ru |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |